## SIKLUS 1
No | Nama KDMP | Kabupaten | Provinsi | Komoditas | Panen 1 |  |  |  | Panen 2 |  |  |  | Panen 3 |  |  |  | Panen 4 |  |  |  | Panen 5 |  |  |  | Panen 6 |  |  |  | Total Volume Panen (Kg) | Total Nilai Panen (Rp) | SR rata-rata | FCR rata-rata | Kendala | Solusi atau Saran | Link Dokumentasi | Keterangan Tambahan
[5 empty] | Tanggal | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp) | Tujuan Pasar | Tanggal | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp) | Tujuan Pasar | Tanggal | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp) | Tujuan Pasar | Tanggal | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp) | Tujuan Pasar | Tanggal | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp) | Tujuan Pasar | Tanggal | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp) | Tujuan Pasar
1 | Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti | Bandung Barat | Jawa Barat | Nila | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum Panen (rencana panen ukuran 10/12 ekor per kg)
2 | Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari | Bandung Barat | Jawa Barat | Lele | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum Panen (rencana panen ukuran 5/6 ekor per kg)
3 | Koperasi Desa Merah Putih Babakan | Banyumas | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0
4 | Koperasi Desa Merah Putih Dawuhan | Banyumas | Jawa Tengah | Nila | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | belum panen
5 | Koperasi Desa Merah Putih Wiradadi | Banyumas | Jawa Tengah | Nila/Lele | 2026-04-10 | 900 | 16200000 | lokal | 2026-04-24 | [19 empty] | 900 | 16200000 |  |  | belum panen
6 | Koperasi Desa Merah Putih Panembangan | Banyumas | Jawa Tengah | Nila | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen (Rencana panen pertama 1 bln lg , ukuran 5/6 ekor per kg)
[29 empty] | 0 | 0
7 | Koperasi Desa Merah Putih Wonotunggal | Batang | Jawa Tengah | Lele | 30 Maret sd 8 April 2026 | 2263.5 | 43421000 | Lokal | [20 empty] | 2263.5 | 43421000
8 | Koperasi Desa Merah Putih Simpar | Batang | Jawa Tengah | Nila | Panen perkiraan Mei | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | belum panen |  | https://drive.google.com/drive/folders/1yf90ZgZzRqco0DYHPAEwqXFiC5wLSvId?usp=drive_link
9 | Koperasi Desa Merah Putih Kentong | Blora | Jawa Tengah | Lele | masih pemeliharaan | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen, target dan rencana panen awal Mei
10 | Koperasi Desa Merah Putih Ngawen Sambongrejo | Blora | Jawa Tengah | Lele | Belum panen | [23 empty] | 0 | 0
11 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden | Blora | Jawa Tengah | Lele | 2025-04-21 | 180 | 3600000 | Lokal | [20 empty] | 180 | 3600000 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DEHyJ8goie_l6CWxfg7gQFJwRCKspM9Y?usp=sharing | Panen dari 2 kolam yang diambil ukuran 7-10 yang lain ditinggal untuk dibesarkan lagi.
12 | Koperasi Desa Merah Putih Kamolan | Blora | Jawa Tengah | Lele | Belum Panen | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen, target dan rencana panen awal Mei
13 | Koperasi Desa Merah Putih Senting | Boyolali | Jawa Tengah | Lele | 18-3-2026 | 145 | 2900000 | Lokal | 2 April 2026 | 139 | 2641000 | Lokal | 4 April 2026 | 307 | 5833000 | Lokal | [12 empty] | 591 | 11374000 | 70% | 1,3 | Kematian benih pada awal penebaran yang cukup banyak akibat benih yang kurang berkualitas dan terkena penyakit, keterbatasan modal operasional yang berdampak pada pemenuhan biaya listrik untuk aerasi, sehingga masih menggunakan sistem konvensional. Selain itu, keamanan lingkungan budi daya kurang aman | Penanganan diberikan obat dan mengganti air, saat ini menggunakan sistem kocor pada saat tertentu dan KDMP memasang pagar kawat agar keamanan lingkungan budi daya optimal. | https://drive.google.com/drive/folders/1pDJ_g8JR1QAYklnMM8YFC303lwJ1w82v
14 | Koperasi Desa Merah Putih Ngablak | Boyolali | Jawa Tengah | Lele | 2026-05-04 | 80 | 1600000 | Lokal | 7 April 2026 | 100 | 2000000 | Lokal | [16 empty] | 180 | 3600000 | 60 % | 1,3 | Kematian beniah pada waktu awal penebaran yang cukup banyak, Keterbatasan modal operasional yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi biaya listrik untuk aerasi, sehingga budidaya masih dilakukan secara konvensional. Selain itu, keterbatasan pasokan air dari Pamsimas menghambat pertumbuhan ikan dan meningkatkan risiko penyakit, sementara penggunaan sistem kocor justru menyebabkan lonjakan biaya air | Penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara, yaitu dengan membuang sebagian (sedikit) air dan menggantinya dengan aliran air dari Pamsimas, menghimbau untuk meningkatkan keamanan lokasi kolam. Kegiatan seremonial tidak mengorbankan budi daya. | https://drive.google.com/drive/folders/1mS1bFH9HE_oDYnLq_i16rr4K2_f5DqGb?usp=sharing
15 | Koperasi Desa Merah Putih Mojo | Boyolali | Jawa Tengah | Lele | 31-03-2026 | 100 | 1900000 | Lokal | [20 empty] | 100 | 1900000 | 55 % | 1.3 | Kematian benih awal tebar pada masa awal penebaran dan keamanan lingkungan budidaya | Menghimbau pada KDMP/desa untuk dapat memasang cctv untuk antisipasi keamanan kolam
16 | Koperasi Desa Merah Putih Baturagung | Grobogan | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen (estimasi rencana panen bulan mei)
17 | Koperasi Desa Merah Putih Kedungrejo | Grobogan | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum Panen (Estimasi Rencana Panen bln mei sd Juni)
18 | Koperasi Desa Merah Putih Jatipecaron | Grobogan | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-20 | 350 | 7000000 | suplier SPPG | 2026-04-26 | 500 | 10000000 | suplier SPPG | [16 empty] | 850 | 17000000 |  |  | SR dan FCR belum dihitung karena baru panen parsial perdana tanggal 20 April 2026 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1CGcHLf2KSSsWEQzcV1EbKqzX0SQF30Du?usp=drive_link | Panen parsial 2 kolam sebanyak 350 Kg (isi 10 ekor) sisa sekitar 1 Kw yg ukuran dibawah 10, untuk kolam yg lainnya sampling terakhir tanggal 21 April 2026 didapat ukuran 22-11 ekor
19 | Koperasi Desa Merah Putih Ngadiluwih | Karanganyar | Jawa Tengah | Lele | 25 Maret 2026 | 325 | 7800000 | SPPG | 2026-04-02 | 230 | 4255000 | SPPG | 2026-04-08 | 308 | 7238000 | SPPG | 2026-04-09 | 155 | 3565000 | SPPG | [8 empty] | 1018 | 22858000 | 85% |  | Kualitas air pada sumur bor kurang bagus mengandung karat , dikarenakan kedalaman sumur bor mencapai 120 M
20 | Koperasi Desa Merah Putih Tawangsari | Karanganyar | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-05 | 200 | 3600000 | lokal | 2026-04-05 | 220 | 3960000 | sppg Sumberejo | [16 empty] | 420 | 7560000 | 85% |  | pertumbuhan ikan dirasa agak lambat, apa mungkin karena pakan yg digunakan bukan dari produsen pakan yang biasa digunakan di karanganyar |  | https://drive.google.com/drive/folders/1V4u4a6LUCAPpxhqHO2OUE9rUQc9l9JCM
21 | Koperasi Desa Merah Putih Sidomukti | Kebumen | Jawa Tengah | Nila | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen. Estimasi Panen Bulan Mei 2026 dengan ukuran 5-6 ekor/kg |  | https://drive.google.com/file/d/1FOmttlkyOcL6nSbsX77ufDA_eO6_ZsMq/view?usp=drivesdk
22 | Koperasi Desa Merah Putih Kenoyojayan | Kebumen | Jawa Tengah | Lele | 2026-08-03 | 198 | 3663000 | Lokal | 18-3-2026 | 273 | 5050500 | Lokal | [16 empty] | 471 | 8713500 | 50% | 1 | mortalitas awal budidaya | benih harus yg berkualitas, teknis budidaya perlu ditingkatkan | https://www.tiktok.com/@penyuluhperikanankebumen/video/7619127051940891912
23 | Koperasi Desa Merah Putih Grogolbeningsari | Kebumen | Jawa Tengah | Lele | 07-03-2026 | 102.5 | 1947500 | Lokal | 10-03-2026 | 230 | 4370000 | Lokal dan SPPG | 19-03-2026 | 170 | 3230000 | SPPG | [12 empty] | 502.5 | 9547500 | 42% | 1.1 | Budidaya memakai sistemkonvensional, Moralitas untuk tahap awal kemarian 7566 ekor dalam masa garansi belum diganti oleh penyedia | bibit lebih berkualitas | https://drive.google.com/drive/folders/1cmBoNdjLkcoxUa3NzaAvkqia1Joc7QuZ
24 | Koperasi Desa Merah Putih Sriwulan | Kendal | Jawa Tengah | Lele | 2026-06-04 | 600 | 11400000 | Lokal | 2026-07-04 | 911 | 17309000 | Lokal | 2026-08-04 | 442 | 8398000 | Lokal | 2026-09-04 | 309 | 5871000 | Lokal | [8 empty] | 2262 | 42978000 |  |  | Kematian benih pada bulan pertama cukup banyak karena suhu yg rendah | Penurunan ketinggian air agak suhu air naik | https://drive.google.com/drive/folders/1HPU4ANHP2yJThPtWWgyt7T-c9CsQiY6T
25 | Koperasi Desa Merah Putih Karangrowo | Kudus | Jawa Tengah | Nila | Gagal panen dan terdampak banjir | [23 empty] | 0 | 0 | - | - | Kematian benih pada waktu awal penebaran yang cukup banyak, Keterbatasan modal operasional yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi biaya listrik untuk aerasi, dan lokasi kolam terdampak banjir | karena keterbatasan modal kdmp menawarkan skema investasi dengan warga setempat untuk dapat memulai kegiatan kolam kembali, skema ini dipilih karena pihak bumdes maupun pemdes menolak unutk kerjasama | https://drive.google.com/file/d/1CgLmU3b0rkBBH9ORrglG9ONJ6uzezQ1I/view?usp=drive_link
26 | Koperasi Desa Merah Putih Undaan Lor | Kudus | Jawa Tengah | Nila | [24 empty] | 0 | 0
27 | Koperasi Desa Merah Putih Candiretno | Magelang | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-05 | 658 | 13160000 | lokal | 2026-04-09 | 1250 | 25000000 | Lokal | 30/04/2026 | [15 empty] | 1908 | 38160000 | 50% |  | Benih banyak yang rusak di awal penebaran (terserang jamur), biaya listrik yang membengkak,
28 | Koperasi Desa Merah Putih Blondo | Magelang | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-21 | 147 | 3290000 | Ngrajek, Magelang | [20 empty] | 147 | 3290000
29 | Koperasi Desa Merah Putih Pagersari | Magelang | Jawa Tengah | Lele | 2 April 2026 (parsial pertama) | 444 | 8568000 | Magelang | rencana tanggal 9-10 April 2026 | [19 empty] | 444 | 8568000 |  |  | banyak kematian di minggu ke 3 budidaya, aerator sama mesin kurang memadai, alat kualitas air juga kurang memadai | alat kualitas air yg memadai, sementara menggunakan sistem konvensional karena kondisi air melimpah | https://drive.google.com/drive/folders/1_MYmY3brDRVCKzAvcuhe6FQGIBqNZJOn
30 | Koperasi Desa Merah Putih Pabelan | Magelang | Jawa Tengah | Lele | 26 Maret 2026 | 431 | 8100000 | Magelang | 2026-04-14 | 1285 | 24700000 | Magelang | 2026-05-05 | [15 empty] | 1716 | 32800000 |  |  | 1. Kapasitas aerator kurang memeadai, 2. Pemipaan udara kurang besar karena hanya selang kecil, 3. Batu aerasi kurang memadai, 4. Tidak ada DO meter dan pengukur amonia&nitrit | 1. Mesin diganti super charger, 2. Pipa udara ke dalam kolam dierbesar menjadi 1", 3. Batu aerasi diganti selang uniring, 4. Pemberian DO meter, pengukur amina&nitrit
31 | Koperasi Desa Merah Putih Menayu | Magelang | Jawa Tengah | Nila | Belum panen masih pemeliharaan rata rata ikan sekilo isi 10 - 20 | [23 empty] | 0 | 0
32 | Koperasi Desa Merah Putih Tratebang | Pekalongan | Jawa Tengah | Lele | 01 April - 05 April 2026 | 550 | 11550000 | Wonokerto | belum | [19 empty] | 550 | 11550000 | 41% | 1,3 | Benih banyak yang rusak di awal penebaran (terserang jamur) | Sudah membuat BA Kematian Ikan namun tidak ada tindak lanjut | https://drive.google.com/drive/folders/1XJUfZBhMBQ4qW3Dla1cjoRkQQWJjQxLa?usp=sharing
33 | Koperasi Desa Merah Putih Sijambe | Pekalongan | Jawa Tengah |  | 14-19 Maret 2026 | 1020 | 21420000 | Wonokerto | 27-31 Maret 2026 | 500 | 10500000 | Wonokerto | 2026-04-08 | 180 | 5760000 | SPPG Sijambe | [12 empty] | 1700 | 37680000 | 40% | 1,5 | Terdampak cuaca ekstrim dan Banjir sehingga sumber air rusak |  | https://drive.google.com/drive/folders/1wRp6o9zG6FmCsXw3mjkNV7JU5Vp3uoNN?usp=sharing
34 | Koperasi Desa Merah Putih Tanggeran | Pekalongan | Jawa Tengah | Lele | 2026-06-04 | 350 | 7000000 | Lokal | [20 empty] | 350 | 7000000
35 | Koperasi Desa Merah Putih Timbang | Purbalingga | Jawa Tengah | Nila | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum pane, rencana panen di pemeliharaan setelah 4-5 bualn. Tebar benih di aminggu ke 4 Januari 2026
36 | Koperasi Desa Merah Putih Dukuhdungus | Purworejo | Jawa Tengah | Lele | Belum panen, rencana Sabtu/Minggu ini 4 kolam | [23 empty] | 0 | 0
37 | Koperasi Desa Merah Putih Purwosari | Purworejo | Jawa Tengah | Lele | 14-03-2026 | 809 | 15371000 | Lokal | 25-03-2026 | 458 | 8702000 | Lokal | 2026-02-04 | 379 | 7201000 | Lokal | [12 empty] | 1646 | 31274000 |  |  | Awal Tebar paket 1,2,3 banyak yg mati. | Sudah Membuat BA Kematian | https://drive.google.com/drive/folders/1zH0sgt2XJSodvWFK0M2vwYVtHhBwpUo6?usp=drive_link
38 | Koperasi Desa Merah Putih Condongsari | Purworejo | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0
39 | Koperasi Desa Merah Putih Kaliharjo | Purworejo | Jawa Tengah | Lele | 2026-06-04 | 70 | 1400000 | Lokal | 15/4/2026 | 100 | 2000000 | SPPG | 25/4/2026 | 24 | 480000 | Lokal | 28/4/2026 | 100 | 1950000 | Lokal | [8 empty] | 294 | 5830000 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xETEkPE3MFw25johgOMy_Bt9zdESAla3?usp=sharing
40 | Koperasi Desa Merah Putih Tuyuhan | Rembang | Jawa Tengah | Lele | 2026-02-04 | 355 | 7592000 | Lokal | 6-7 April 2026 | 660 | 13200000 | Lokal | 2026-04-08 | 313 | 6260000 | SPPG Sumbergirang | [12 empty] | 1328 | 27052000 | 52% | 1,1 | Tingkat kematian di awal Tebar, kurang lebih 7 Hari setelah tebar banyak kematian | menerapkan sistem kocor sebagian kolam | https://drive.google.com/drive/folders/17JV2rEUodHYiOhuOxzrVgXuz3lGnzyGi | Direncanakan panen lagi minggu depan untuk SPPG dan yang lain
41 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Kauman Kidul | Salatiga | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-03 | 213 | 4473000 | Gunung Pati Semarang | 2026-04-13 | 594 | 12474000 | UD Dirandra | 2026-04-14 | 514 | 10794000 | UD Dirandra | 2026-04-16 | 130 | 2730000 | UD Dirandra | 2026-04-18 | 376 | 7896000 | UD Dirandra |  |  |  |  | 1827 | 38367000 | 51 % |  | Penebaran benih tidak sehat dan tidak seragam sehingga SR Minggu pertama awal tebar 85 % | Untuk penebaran selanjutnya mencari benih yang seragam dan sehat | https://drive.google.com/drive/folders/14hNY_Xww91mTUvFDCZMEQxuI-Xzr97zW?usp=sharing | Tanggal 16 April direncanakan ada penandatangan MoU dengan 2 Suplyer yang di fasilitasi oleh Dirjen PDSPKP dan rencana akan dihadiri oleh Direktur PDSPKP sekaligus panen tahap 2
42 | Koperasi Desa Merah Putih Bakalrejo | Semarang | Jawa Tengah | Lele | 2026-12-04 | 56 | 1232000 | Lokal | [20 empty] | 56 | 1232000 |  |  | parsial |  | https://1drv.ms/i/c/261267ef553f725e/IQCibxDC9mIYRJN5p_CLYZwZAcs33sP0u7WjSX3ytqaaHgc?e=r2TEF6 https://1drv.ms/v/c/261267ef553f725e/IQDcR5I5JSyjSL-ohVb7LGCpAalkOQWfzBsh2vbIXBDbXkU?e=BJmi7j
43 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Pringapus | Semarang | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-07 | 100 | 1900000 | lokal | [20 empty] | 100 | 1900000
44 | Koperasi Desa Merah Putih Dermasandi | Tegal | Jawa Tengah | Lele | 2026-04-11 | 255 | 5355000 | Lokal | 2026-04-22 | 691 | 14511000 | Lokal | [16 empty] | 946 | 19866000 |  |  |  |  | https://www.instagram.com/reel/DW_TpcqERwK/?igsh=em8yZXNnYXV0eGF2
45 | Koperasi Desa Merah Putih Kalisapu | Tegal | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen, saat ini ikan berumur 64 hari dengan ukuran terbesar size 15-20
46 | Koperasi Desa Merah Putih Pedeslohor | Tegal | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0
47 | Koperasi Desa Merah Putih Kepatihan | Wonoogiri | Jawa Tengah | Lele | [24 empty] | 0 | 0
48 | Koperasi Desa Merah Putih Tegal Sari | Banyuwangi | Jawa Timur | Lele | 7 April 2026 | 30 | 630000 | lokal | [20 empty] | 30 | 630000
49 | Koperasi Desa Merah Putih Bulukerto | Batu | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0 | - | - | Belum Panen belum panen karena Suhu rendah berkisar 16-20 sehingga pertumbuhan lambat, Cuaca Ekstrim disaat awal tebar (Januari dan Februari), nafsu makan ikan tidak stabil, | Dilakukan pembuangan air kolam pagi hari (membuang kotoran didasar Kolam) secara rutin, mencampurkan vitamin pada Pakan, dan pengobatan pada ikan yang terkena jamur | -
50 | Koperasi Desa Merah Putih Mandesan | Blitar | Jawa Timur | Lele | 24 MARET 2026 | 1458.8 | 26312000 | Lokal | 27 Maret 2026 | 360 | 6480000 | Lokal | 1-26 April 2026 | 2275 | 22950000 | Lokal dan SPPG Sekitar | [12 empty] | 4093.8 | 55742000 | 88% | 1,12 | Kematian 10.000 ekor pada awal tebar benih
51 | Koperasi Desa Merah Putih Ngreco | Blitar | Jawa Timur | Lele | 2026-04-06 | 565 | 10170000 | lokal | [20 empty] | 565 | 10170000
52 | Koperasi Desa Merah Putih Sawentar | Blitar | Jawa Timur | Lele | 31 Maret 2026 | 853 | 15354000 | Malang | 2026-04-07 | 1159 | 20862000 | Batu | Belum panen | [15 empty] | 2012 | 36216000 | 90% | 1,25 | pompa bantuan KKP terlalu kecil jika d gunakan untuk budidaya 24 kolam | KDMP Sawentar membeli lomba sendiri | https://drive.google.com/drive/folders/1GVwjmlKwS5VeNz7PlxwUZ5p8QLrr6pdd | plan panen tahap 3
53 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Rembang | Kota Blitar | Jawa Timur | Lele | rencana akan panen parsial 14 april |  |  | Lokal | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Belum panen, target dan rencana panen parsial tgl 14 April | https://drive.google.com/drive/folders/16J5yU0x1M3XDgDhDOP1qAua0WcYQuXam?usp=sharing
54 | Koperasi Desa Merah Putih Baureno | Bojonegoro | Jawa Timur | Lele | 2026-04-02 | 200 | 3800000 | Lokal | 2026-04-03 | 520 | 9880000 | Lokal | 2026-04-04 | 1000 | 19000000 | Lokal | [12 empty] | 1720 | 32680000 |  |  | Banyak bibit ikan lele yang mati karena cacar, kumis patah, dan kembung | Dengan pemberian mengkudu dan daun pepaya | https://drive.google.com/file/d/1DhLPG7REjEan8ie4T0oUFcc-AUPN_t7E/view?usp=drive_link
55 | Koperasi Desa Merah Putih Kanor | Bojonegoro | Jawa Timur | Lele | 2026-04-07 | 635 | 12065000 | Lokal | 2026-04-08 | 205 | 3997500 | SPPG Nur Amanah 10 | [16 empty] | 840 | 16062500 |  |  | Banyak benih yang mati karena cacar, kumis patah, kembung. | Dengan pemberian mengkudu dan daun pepaya
56 | Koperasi Desa Merah Putih Trotosari | Bondowoso | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0
57 | Koperasi Desa Merah Putih Beton | Gresik | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0 | - | - | Belum Panen dikarenakan pada awal penebaran bulan januari 2026 terdapat banyak kematian benih karena terkena penyakit, dan diisi bibit lagi sejumlah kamatianya dalam rentan waktu 2 minggu bibit pengganti yg mati di tebar serta perkembangan ikan melambat, diperkirakan panen secara parsial pada akhir april 2026 dan sekarang ini ukuran ikan variasi ada yg 1kg berisi 20-25 ekor ada yg 1 kg berisi 15-20 ekor. | - | -
58 | Koperasi Desa Merah Putih Kramat | Gresik | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0 | - | -
59 | Koperasi Desa Merah Putih Nogosari | Jember | Jawa Timur | Lele | 2026-01-04 | 300 | 7200000 | SPPG | 2026-04-06 | 137 | 3288000 | [17 empty] | 437 | 10488000 | 75% | 1,1 | mortalitas tinggi di awal tebar benih (h+3 s/d h+6) | memberikan anti bakteri dan vitamin pada pakan dan air | https://ppid.jemberkab.go.id/berita/sukses-sistem-bioflok-panen-perdana-lele-kdmp-nogosari-jadi-contoh-pengembangan-usaha-perikanan-di-jember-20260403
60 | Koperasi Desa Merah Putih Sidomukti | Jember | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | Banyak bibit ikan yang mati, terkena jamur cacar, kumis patah dan perut kembung
61 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Bawang | Kota Kediri | Jawa Timur | Lele | 26 Maret 2026 | 194 | 3686000 | Lokal | 27 Maret 2026 | 102 | 1938000 | Lokal | 6,7,8 April 2026 | 784 | 14896000 | Lokal | [12 empty] | 1080 | 20520000 |  |  | Penebaran bibit tanggal 21 Januari 2026, dilakukan panen secara parsial karena pertumbuhan tidak sama. Belum bisa menentukan SR dan FCR karena belum dipanen seluruhnya
62 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Pakistaji | Kota Probolinggo | Jawa Timur | Lele | Belum panen (Estimasi Panem Tgl 23 april 2026) | 600 | 11400000 | Lokal dan (mitra dengan SPPG) | [20 empty] | 600 | 11400000 |  |  | Penebaran akhir januari dan terkendala kematian pada 10 hari pertama sejak tebar, panen akan dilakukan secara parsial pada minggu ketiga april 2026. Pada saat ini ukuran ikan variasi dengan size 10-25 per Kilo. (panen Parsial akan dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan rata rata produksi 400 Kg per sekali panen | monitoring pemberian pakan dan kualitas air, pendampingan 1 minggu sekali oleh Tim Kesehatan Ikan dari DInas | https://www.instagram.com/p/DUGI0KUiUko/?igsh=MXR3b3JsazlodnBxcw==
63 | Koperasi Desa Merah Putih Latukan | Lamongan | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0
64 | Koperasi Desa Merah Putih Kebonsari | Lamongan | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0
65 | Koperasi Desa Merah Putih Tambakploso | Lamongan | Jawa Timur | Lele | 15 Maret 2026 | 250 | 4500000 | SPPG | 31 Maret 2026 | 835 | 14612500 | SPPG | Pertengahan APril 2026 | [15 empty] | 1085 | 19112500 |  |  | Kematian awal benih, setelah satu bulan Amoniaknya tinggi karena tidak maksimalnya biofloq
66 | Koperasi Desa Merah Putih Pangkatrejo | Lamongan | Jawa Timur | Lele | 31 Maret 2026 | 431 | 6680500 | Lokal | 2026-04-03 | 100 | 1850000 | Lokal | 2026-04-04 | 188 | 5264000 | Lokal | 2026-04-09 | 139 | 4088000 | Lokal | [8 empty] | 858 | 17882500 |  |  | Kematian awal benih, setelah satu bulan Amoniaknya tinggi karena tidak maksimalnya biofloq | Selalu mengikuti arahan dari Balai, melakukan penggantian air, memberikan vitamin pada pakan dan air | https://drive.google.com/drive/folders/1uZe9ldT_EpyPIPWAdgm9pWGsCclt5eYL?usp=sharing
67 | Koperasi Desa Merah Putih Madurejo | Lumajang | Jawa Timur | Lele | 2026-04-10 | 883 | 16573000 | Lokal | [20 empty] | 883 | 16573000 | - | - | Kematian benih pada masa awal pemeliharaan yang cukup banyak akibat terbatasnya pengetahuan SDM tentang bioflok, tidak ada operator khusus yang fokus menangani budidaya dan membutuhkan tambahan biaya tenaga kerja, keterbatasan modal untuk menambah pompa air yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan air kolam yang kurang, modal KDMP tidak ada untuk biaya listrik untuk aerasi sehingga menggunakan sistem konvensional. | Pemberian obat dan kontrol air, menggunakan dana pribadi ketua KDMP (untuk dipinjamkan) sehingga belum ada sisa hasil dari panen penjualan ikan | https://drive.google.com/drive/folders/1myflzf9Uh3dJLD2UybLjicPPgsO0VBox?usp=sharing
68 | Koperasi Desa Merah Putih Ngale | Madiun | Jawa Timur | Lele | 2026-04-06 | 360 | 6890000 | lokal | 2026-04-07 | 977 | 18563000 | Blora | 2026-04-08 | 249 | 4731000 | lokal | [12 empty] | 1586 | 30184000 | 85 % | 1,13 | Kematian awal benih, setelah satu bulan Amoniaknya tinggi karena tidak maksimalnya biofloq | Pengobatan inroflox dan pengurangan pakan | https://drive.google.com/drive/folders/1B4twLzGxSrhCvY7uVGaC39U0O4BEBFbW
69 | Koperasi Desa Merah Putih Buduran | Madiun | Jawa Timur | Lele | 14 Maret | 386 | 6893960 | lokal | 24 Maret | 299 | 5058000 | lokal | 26 Maret | 427 | 7218000 |  | 29 Maret | 372 | 6282000 |  | 2026-04-05 | 390 | 6588000 |  | 2026-04-06 | 374 | 6339000 |  | 2248 | 38378960 |  |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/17QNmEgh27sFenaRnOSWeaZUZQxzCjGX5/view?usp=sharing
70 | Koperasi Desa Merah Putih Luworo | Madiun | Jawa Timur | Lele | 26 Maret 2026 | 1511 | 27953500 | Ponorogo, Madiun | 29 Maret 2026 | 1618 | 29933000 | Madiun | 2026-04-05 | 828 | 15318000 | Madiun | [12 empty] | 3957 | 73204500 |  | 1,12 | Persiapan media awal pemeliharaan kurang optimal dikarenakan jarak penebaran terlalu mepet | Sisa ikan di kolam sebanyak 455 kg | https://drive.google.com/drive/folders/10-0uH7v2di6dLRSC1qAvMtHze-KQtE-R
71 | Koperasi Desa Merah Putih Garon | Madiun | Jawa Timur | Lele | 2026-04-04 | 824 | 15663000 | Blora | [20 empty] | 824 | 15663000 | - | - | Kematian benih di awal penebaran | harusnya dalam paket bantuan diberikan obat-obatan juga | https://drive.google.com/drive/folders/11WKAvJMxgd7V9s57XO-VsehNM1CFZt2U
72 | Koperasi Desa Merah Putih Balerejo | Magetan | Jawa Timur | Lele | Belum panen | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen, saat ini ukuran 12-13 ekor/ kg
73 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Tebon | Magetan | Jawa Timur | Lele | Belum panen | [23 empty] | 0 | 0
74 | Koperasi Desa Merah Putih Mategal | Magetan | Jawa Timur | Lele | 2026-04-06 | 200 | 3800000 | SPPG MBG | 2026-04-07 | 291 | 5529000 | SPPG MBG | [16 empty] | 491 | 9329000 |  |  | Benih terserang penyakit di awal tebar dan saat ikan sudah dewasa | Pengobatan dan penanganan penyakit | https://drive.google.com/file/d/1akL80iXawUihscNj-TN_UvqjPU3YLMQO/view?usp=drive_linkk
75 | Koperasi Desa Merah Putih Prampelan | Magetan | Jawa Timur | Nila | belum panen baru tebar 16 January 2026 | [23 empty] | 0 | 0
76 | Koperasi Desa Merah Putih Gempolkerep | Mojokerto | Jawa Timur | Lele | 20 Maret 2026 | 130 | 2500000 | Lokal, Jombang | 25 Maret 2026 | 366 | 6958000 | Lokal, Bangkalan | 2026-04-04 | 512 | 9728000 | Jombang, Madura | 2026-04-07 | 503 | 9557000 | Lokal, Jombang, Madura | [8 empty] | 1511 | 28743000 | 75% | 1,3 | Kualitas bibit ikan kurang bagus karena setelah penebaran terjadi banyaknya kematian pada benih ikan, Suplay oksigen yang dihasilkan dari aerator ke dalam kolam kurang sehingga pertumbuhan bakteri pembentuk flok tidak optimal disaat ikan sudah usia dewasa (tidak dapat suplay oksigen yang cukup sehingga ikan seringkali berjejer diatas permukaan) | Menambahkan aerator dan titik aerasi untuk suplay oksigen ke dalam kolam
77 | Koperasi Desa Merah Putih Ngimbangan | Mojokerto | Jawa Timur | Lele | 18 Maret 2026 | 400 | 7600000 | Lokal, Sidoarjo | 23 Maret 2026 | 407 | 7733000 | Lokal, Sidoarjo | 2026-04-06 | 415 | 7885000 | Lokal, Sidoarjo | [12 empty] | 1222 | 23218000 | 80% | 1,3 | Kualitas bibit kurang bagus dan pompa air tidak susuai karena air yang dikeluarkan terlalu pelan dan tidak mampu untuk mencukupi banyak kolam | Ganti pompa modif dan pembuatan saluran pembuangan atau rumah untuk stop kran
78 | Koperasi Desa Merah Putih Ngastemi | Mojokerto | Jawa Timur | Nila | [24 empty] | 0 | 0
79 | Koperasi Desa Merah Putih Klurahan | Nganjuk | Jawa Timur | Lele | 10 Januari 2026 | 1836.2 | 33969700 | Nganjuk | [20 empty] | 1836.2 | 33969700
80 | Koperasi Desa Merah Putih Ngadiboyo | Nganjuk | Jawa Timur | Lele |  |  |  | Nganjuk | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | sempat terkendala air yang semula sudah Kesepakan dengan pemilik sumber air berubah jadi tidak boleh | membuat sumur bor baru,pemberian pakan sementara dikurangi agar tidak terjaadi endapan pakan dan air kolam keruh tetapi akibatnya perkembangan ikan tidak maksimal | https://drive.google.com/drive/folders/1pZY5phLD1VS_Iq5WtRJcE8O21quJpW6i?usp=sharing | Ikan yang dipindah dikembalikan ke kolam masing masing dengan dihitung ulang jumlahnya sehingga bisa memberikan pakan dengan preentasi sesuai berat ikan dalam kolam
81 | Koperasi Desa Merah Putih Jagir | Ngawi | Jawa Timur | Lele | 2026-04-27 | 221 | 4199000 | Ngawi | 5 Mei 2026 | 337 | 6403000 | Ngawi | 9 Mei 2026 | [15 empty] | 558 | 10602000 |  |  | belum panen karena tebar benih bawu awal februari, saat ini pakan sudah mendekati expired | Apakah pakan yg expired dapat diganti pakan baru oleh penyedia atau bagaimana?
82 | Koperasi Desa Merah Putih Kauman | Ngawi | Jawa Timur | Lele | 16 Maret 2026 | 542 | 9756000 | Sragen, Solo | 2026-04-02 | 1161 | 20898000 | Sragen, Solo | 2026-04-14 | 1098 | 19764000 | Sragen Solo | 2026-04-15 | 170 | 3060000 | Solo | 2026-04-26 | 568 | 10224000 | SPPG |  |  |  |  | 3539 | 63702000 |  | 1,19 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1fys4r-7lSgzbb3BqmVFjVqJ3lg8K87EY?usp=sharing
83 | Koperasi Desa Merah Putih Tempuran | Ngawi | Jawa Timur | Lele | 30 Maret 2026 | 162 | 2997000 | Ngawi | 2026-04-08 | 126 | 2331000 | Ngawi | 2026-04-11 | 155 | 2867500 | Ngawi | [12 empty] | 443 | 8195500 |  |  | Masih ada sisa pakan tp expired bulan April 2026, Tekanan Aerator Kurang Besar Jika menggunakan sistem bioflok, | Saran sisa pakan yang expired bisa di tukar pakan baru, bisa menambah aerator karena tekanan kurang maksimal 1 aerator untuk 4 kolam pengadukannya tidak merata untuk sistem bioflok | https://drive.google.com/drive/folders/1caE9C_tePyIAaO3KKLTPJtXo5SPE_qhk | belum menghitung FCR dan SR karena Sisa Ikan di kolam masih banyak
84 | Koperasi Desa Merah Putih Sooka | Pacitan | Jawa Timur | Nila | Belum panen. Tebar benih 4 Februari 2026. Saat ini ukur per kg isi 30 ekor. | [23 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN.pdf
85 | Koperasi Desa Merah Putih Plancungan | Ponorogo | Jawa Timur | Lele | Belum panen. Tebar benih 17 Januari 2026. Saat ini ukur per kg isi 15 - 25 ekor. Rencana mulai panen 19 April 2026 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | belum panen, saat ini ukuran ikan 15-20 ekor/kg
86 | Koperasi Desa Merah Putih Ngloning | Ponorogo | Jawa Timur | Lele | Belum Panen | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | belum panen terkendala penyakit sehingga pertumbuhan terhambat
87 | Koperasi Desa Merah Putih Kebonagung | Probolinggo | Jawa Timur | Nila | Belum panen. Tebar benih 19 Januari 2026. Saat ini ukur per kg isi 7 - 8 ekor |  |  | Lokal | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | Belum panen. Estimasi Panen Bulan Akhir April 2026
88 | Koperasi Desa Merah Putih Pokaan | Situbondo | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0
89 | Koperasi Desa Merah Putih Olean | Situbondo | Jawa Timur | Lele | Maret 2026 | 4000 | 76000000 | Situbondo | [20 empty] | 4000 | 76000000 | 67 | 1 | pada awal penebaran terdapat banyak kematian benih. Beberapa pakan sudah berjamur
90 | Koperasi Desa Merah Putih Krajan Timur Sumberkolak | Situbondo | Jawa Timur | Lele | [24 empty] | 0 | 0
91 | Koperasi Desa Merah Putih Jabalsari | Tulungagung | Jawa Timur | Lele | 15 maret 2026 | 759 | 14041500 | Lokal | 2026-04-04 | 1813 | 33180500 | Lokal | [16 empty] | 2572 | 47222000 | 67 % | 0,06 | ada tingkat kematian yang banyak. airasi tidak terkendali, pompa air bawaan tidak optimal pegatian air sangat lama, | pompakah bisa diganti pompa airnya.? | https://drive.google.com/drive/folders/1onV5KqJn8s6GuezGavGTwlqRS_uyzAdc
92 | Koperasi Desa Merah Putih Boyolangu | Tulungagung | Jawa Timur | Lele | 09 Maret 2026 | 303 | 5393400 | Lokal | 18 Maret 2026 | 1781 | 32592300 | Lokal | 2026-04-07 | 1403 | 25674900 | Lokal | [12 empty] | 3487 | 63660600 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bWQXHYbmRcgyyjJyFhuekKesmvsjVTgH?usp=sharing
93 | Koperasi Desa Merah Putih Bolorejo | Tulungagung | Jawa Timur | Lele | 4 maret 2026 | 536 | 9648000 | Lokal | [20 empty] | 536 | 9648000 | 60 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1a37yPFVmMyTrNYK5m0Atz6jOcyTxAlhq
94 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Gadingsari | Bantul | Yogyakarta | Nila | 2026-04-14 | 237 | 6291000 | Lokal | [20 empty] | 237 | 6291000
95 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Argomulyo | Bantul | Yogyakarta | Nila | [24 empty] | 0 | 0
96 | Koperasi Desa Merah Putih Karangrejek | Gunung Kidul | Yogyakarta | Lele | 2026-04-01 | 973.5 | 19502000 | Lokal & SPPG | 5 & 6 April 2026 | 1210 | 24210000 | Lokal & SPPG | 2026-04-07 | 288.2 | 5778000 | Lokal & SPPG | [12 empty] | 2471.7 | 49490000
97 | Koperasi Desa Merah Putih Genjahan | Gunung Kidul | Yogyakarta | Lele | [24 empty] | 0 | 0
98 | Koperasi Desa Merah Putih Banaran | Kulonprogo | Yogyakarta | Lele | [24 empty] | 0 | 0
99 | Koperasi Kelurahan Merah Putih Sidoarum | Sleman | Yogyakarta | Nila | 29 Maret 2026 | 57 | 1539000 | Lokal | 2026-04-04 | 53 | 1431000 | Lokal | [16 empty] | 110 | 2970000
100 | Koperasi Desa Merah Putih Tamanmartani | Sleman | Yogyakarta | Nila | [24 empty] | 0 | 0
Rata-rata | [28 empty] | 679.0366 | 12784839.2079